**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2023 YILI DEMONSTRASYON PROGRAMI**

**ÇİFTÇİLERİN BECERİ VE ORGANİZASYONU**

**ÇİLEK BAHÇESİ TESİSİ (AÇIK TARLA) DEMONSTRASYONU**

**UYGULAMA PLANI**

**ÇANKIRI**

ŞUBAT 2023

**ÇİLEK BAHÇESİ TESİSİ (AÇIK TARLA) DEMONSTRASYONU**

**UYGULAMA PLANI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ana Bileşen** | **C1** | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| **Alt Bileşen** | **SC3.7** | Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu |
| **Ana Faaliyet** | **7** | Demonstrasyonlar |
| **Alt Faaliyet** | **17.a** | Çilek Bahçesi Tesisi (Açık Tarla) Demonstrasyonu |

**Amaç ve gerekçe**

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi uygulama alanında yaşayan çiftçilerin arazileri genelde küçük ve parçalıdır. Bu çiftçilerin küçük alanlarda yeterli geliri elde edebilmeleri için en yeni teknikleri kullanarak emek yoğun işler yapmaları gerekmektedir.

Çilek yetiştiriciliği, kısıtlı alanlarda diğer yetiştiricilik türlerine göre birim alandan daha fazla gelir elde etme özelliğinin yanı sıra, gençlerin ve kadınların kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir tarımsal faaliyettir. Bu nedenle, proje bölgesinde özellikle genç çiftçilerin üretime katılımının sağlanması ve küçük tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması amacıyla, çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

**Uygulama**

Çankırı ili, proje bölgesi çiftçilerinden başvurusu uygun görülenlere 2,5 dekar alana sahip çilek bahçeleri kurulacaktır. Uygun çiftçilerin seçilmesi, ÇDE’ler ve İlçe Müdürlükleri tarafından, hazırlanan kriterler tablosuna göre yapılacak puanlamayla yapılacaktır.

2,5 dekardan fazla çilek bahçesi kurmak isteyen çiftçiler 2,5 dekar üzerinde kurulan çilek bahçesi için yapılan harcamaları kendi öz kaynaklarından karşılayacaklardır.

Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları yatırımcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin Demonstrasyon Sözleşmesi imzalanana kadar tamamlanması zorunludur.

Çilek bahçesi demonstrasyonu programına başvurusu alınmış ve onaylanmış yararlanıcıların başvurularının sonuçlanmasından sonra Haziran ayı içerisinde çilek bahçesi kurulumlarının tamamlanması planlanmaktadır.

Uygulama planı, kurulacak bahçelerin tüm detayları ile tarif edildiği Teknik Şartname, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

Proje süresince demonstrasyonlar konusunda her yatırımcı sadece bir defa destek alır. Demonstrasyon desteklerinden faydalananlar farklı bir çağrı döneminde bireysel hibe konularına başvuru yapabilir.

**Uygulama alanı**

Uygulama alanı EKK-1 (Merkez, Yapraklı) ve EKK-3 (Eldivan) Ekonomik Kalkınma Kümeleridir. Özellikle sıcaklık, nem, güneşlenme süresi gibi iklimsel faktörlerin yanı sıra toprak özellikleri de çilek yetiştiriciliği için büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak çilek yetiştiriciliği için ilimizde bu yetiştirme isteklerine ve özelliklerine sahip olan EKK-1 (Merkez, Yapraklı) ve EKK-3 (Eldivan) Ekonomik Kalkınma Kümelerindeki alanlarda gerçekleştirilecektir. İlimiz proje bütçesinin ilerileyen yıllarda artması ile demonstrasyonların diğer Ekonomik Kalkınma Kümelerinde uygulanması planlanmaktadır.

**Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler**

1. Belirlenen proje bölgesindeki ilçelerde ve bağlı köy/mahallelerinde ikamet ediyor olmalıdır.
2. Proje bölgesindeki ilçelerde 2022 üretim yılı veya 2023 üretim yılına ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır.
3. Gerçek kişi olmalıdır; tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.
4. Yaşı 18-65 aralığında olmalıdır.
5. Kadın çiftçilere ve genç çiftçilere öncelik tanınacaktır.

**Uygulama yapılacak arazilerde aranacak özellikler**

1. Çilek bahçesi kurulacak arazinin başvuru yapan kişiye ait olması veya en az 5 (beş) yıllık kiralama yapılması gereklidir. Kiralayan ile kiraya veren arasında imzalı basit bir sözleşmenin ve arazinin tapusunun bir örneğinin başvuru anında teslim edilmesi gerekli ve yeterlidir. Ancak

**Taslak uygulama takvimi (2023)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Uygulama Planının Hazırlanması** | **Uygulama Planı için EPDB Tarafından Onay** | **ÇDE Değerlendirme (Başvuruların Kabulü ve Uygunluk Kontrolü)** | **İPDK Tarafından Nihai Değerlendirme** | **İPDK Tarafından Asil ve Yedek Listeler, Değerlendirme Raporu Hazırlanması** | **EPDB Onayı** | **UNDP İhale Süreci** | **Sözleşme Süreci** | **Bahçe Tesisi** | **Kontrol ve Teslim Alma** | **Ödeme** |
| 24 - 28 Şubat | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - 10 Mart |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 - 31 Mart |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - 07 Nisan |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 10 - 14 Nisan |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 17 Nisan – 12 Mayıs |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| 15 – 18 Mayıs |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| 22 Mayıs – 16 Haziran |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |

**Yıllık işletme giderleri (Üretici tarafından karşılanacaktır)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maliyet Unsurları** | **Dekar** | **Birimi** | **Birim Fiyatı (TL)** | **Tutarı (TL)** |
| Su bedeli | 2,5 | Yıllık | 700,00 | 1.750,00 |
| Genel işçilik giderleri | 2,5 | Yıllık | 4,700,00 | 11.750,00 |
| Zirai mücadele ilacı giderleri | 2,5 | Yıllık | 1.500,00 | 3.750,00 |
| Gübre | 2,5 | Yıllık | 2.200,00 | 5.500,00 |
| Akaryakıt | 2,5 | Yıllık | 2.400,00 | 6.000,00 |
| **Toplam** | | | | **28.750,00** |

\* Çilek bahçesinde gerekli olan sulama, gübreleme, zirai mücadele, hasat, genel işçilik ve nakliye masrafları yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

**Yaklaşık gelir-gider durumu**

Çilek bahçesi kurulumu yapılacak bahçelerin olduğu bölgelerde üretim yazlık olarak yapılmaktadır. İlk sezon fidelerin kök gelişimin sağlanması amacı ile bakım ve besleme programına uygun olarak bakım işleri gerçekleştirilir. İlk yıl 2.100 kg/dekar civarında ürün elde edilir. İkinci yılda ortalama 1.800 kg/dekar, üçüncü yıl ise 2.000 kg/dekar ürün alınabilmektedir.

2,5 dekarlık çilek bahçesinden üç yılın sonunda toplam 14.750 kg çilek hasadı gerçekleştirilir. 2022 yılında taze çilek ortalama ilimizde market ve manavlarda 28 TL/kg satılmıştır. Üç yılın sonunda 14.750 kg ürün 28 TL’den toplam 413.000,00 TL gelir elde etmektedir. 2,5 dekarlık çilek bahçesinin üç yıllık gider toplamı ise ortalama 86.250,00 TL’dir. Toplam üç yılda elde etmesi beklenen net kar 326.750,00 TL, yıllık ise 108.916,66 TL olacağı hesaplanmıştır.